关于印发《广东省供销合作联社贯彻落实省政府

2013年重点工作实施方案》的通知

各地级以上市供销合作社，深圳宝安、龙岗区供销合作社，省社直属各公司：

根据《广东省人民政府办公厅关于印发2013年省政府重点工作督办方案的通知》（粤办函〔2013〕96号）精神，省社“继续实施新网工程”和“拓展供销社系统经营业务和服务网点”两项工作已列入2013年省政府重点工作任务。为抓好工作落实，省社制定了相关实施方案。现将方案印发你们，请认真抓好贯彻落实。执行中遇到的问题请及时向省社综合业务处反馈。

联系人：林红   李毅

电  话：（020）37621612  37621021

传  真：020-37620753

邮  箱：a37621020@126.com

广东省供销合作联社

2013年4月1日

广东省供销合作联社贯彻落实省政府

2013年重点工作实施方案

为认真贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于印发2013年省政府重点工作督办方案的通知》（粤办函〔2013〕96号）精神，继续推进新网工程建设，大力拓展供销社系统经营业务和服务网点，特制订以下工作方案：

一、工作任务

（一）继续实施“新网工程”

1、培育发展年销售额超亿元龙头企业15家以上；

2、建设大型物流基地5个以上，新建、改造区域物流配送中心40个以上；

3、推进第一批29个试点县区实现省市县共建新网工程。

（二）拓展供销社系统经营业务和服务网点

1、全省供销社系统销售额达580亿元，增长15%以上；

2、农资、日用消费品等四大主导产业以外的营业收入增长20%以上，达50亿元；

3、新建和改造产销对接连锁终端500家。

二、工作分工

根据上述工作任务内容，将任务分解到各责任主体，明确要求，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。具体分工如下：

综合业务处：负责工作任务的协调、汇总和上报工作；负责组织协调和督促“新建和改造产销对接连锁终端500家”、“推进第一批29个试点县区实现省市县共建新网工程”工作；负责组织协调全省系统日用消费品、农副产品的网络建设。

科技工业处：负责组织协调和督促“培育发展年销售额超亿元龙头企业15家以上”、“建设大型物流基地5个以上，新建、改造区域物流配送中心40个以上”工作；负责组织协调全省系统农业生产资料、再生资源的网络建设工作。

财务会计处：负责“全省供销社系统销售额“、“农资、日用消费品等四大主导产业以外的营业收入”监测分析和督促工作；负责组织协调专项资金扶持重点工作涉及到的有关项目。

其它处室：按照职责分工，做好协调配合工作。

省社直属企业、各市供销社：是工作任务的承办主体，要按照各项工作任务分解表的内容（见附表），加强领导，强化措施，抓好落实。

三、保障措施

（一）加强组织领导。省社成立由主要领导挂帅、分管领导负责、相关职能处室和直属企业负责同志参加的工作小组,办公室设在综合业务处，负责日常督办和协调工作。工作小组每月召开一次专题会议，及时总结相关工作情况、研究存在问题，协调推动工作落实。省社直属企业和各市县供销社也要成立相关工作小组，加快工作推进。

（二）突出工作重点。一是深化企业改革。坚持以股份制改革为突破口，创新企业体制机制，实现投资主体多元化；完善法人治理结构，建立现代企业制度，培育壮大一批龙头企业。二是加强联合合作。发挥省级龙头企业引领带动作用，加强与市县两级供销社的业务对接、产权联合和品牌合作，加快省市县三级新网工程共建步伐，巩固提升以广东天禾农资股份有限公司为龙头，全省一体化运营的现代农资经营服务网络；以广东新供销天润农产品公司为龙头，全省一体化运营的粮油连锁经营体系；以广东新供销商贸公司为龙头，联合营采、网络分销的日用消费品配送体系；以广东新供销天业农产品公司为龙头，与系统内连锁终端紧密对接的生鲜农产品网络体系；以广东天保再生资源公司为龙头，集回收、交易、加工一体的再生资源加工利用网络体系。三是扎实推进项目建设。加强现代物流基础设施、产销对接连锁终端和流通信息化等项目建设，着力增强发展后劲，促进产业优化升级，夯实经济发展基础。

（三）加大扶持力度。省社将加强同省直部门的沟通协调，争取更多政策、资金和项目支持，重点扶持龙头企业做大做强，推进物流基地、配送中心和产销对接连锁终端等项目建设。各市县供销社要千方百计多渠道筹措资金，整合资源加快项目建设。

（四）定期分析通报。省社按月发布全省系统经济运行情况，对主要经济指标和重点项目建设进度进行动态监测，加强研判分析，增强工作的针对性和有效性。加强对基层工作的调查研究和督促指导,按季度通报省市县共建“新网工程”试点工作进展情况，按月通报产销对接连锁终端建设进度，确保各项工作落实到位。

附表:

1、2013年销售额亿元以上企业重点培育发展对象一览表；

2、2013年大型物流基地建设工作分解表；

3、2013年区域物流配送中心建设工作分解表；

4、第一批29个试点县区省市县共建新网工程工作分解表；

5、2013年全省供销社系统销售总额和非“四大板块”营业额任务分解表；

6、2013年全省供销合作社系统产销对接连锁终端建设规划表。

附表1

| 2013年销售额亿元以上企业重点培育发展对象 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 2012年 销售总额 （万元） | 责任主体 | 完成期限 |
| 1 | 省直 | 广东粤合投资控股有限公司 | 9758 | 广东粤合资产经营有限公司 | 年底前 |
| 2 |  | 广东天禾农资揭阳配送有限公司 | 9865 | 广东天禾农资股份有限公司 | 年底前 |
| 3 |  | 广东天禾农资广州配送有限公司 | 8290 |  | 年底前 |
| 4 |  | 烟台天禾农资有限公司 | 9113 |  | 年底前 |
| 5 |  | 广东新供销天业农产品有限公司 | -- | 广东新供销天业农产品有限公司 | 年底前 |
| 6 | 广州 | 广州市丰兴商贸有限公司 | 8962 | 广州市供销合作社 | 年底前 |
| 7 |  | 广州市民合再生资源开发有限公司 | 8404 |  | 年底前 |
| 8 |  | 广州市民村业石中商贸有限公司 | 7891 |  | 年底前 |
| 9 | 汕头 | 汕头市新供销商贸连锁有限公司 | 9729 | 汕头市供销合作社 | 年底前 |
| 10 |  | 汕头市濠江区食品公司 | 9647 |  | 年底前 |
| 11 | 韶关 | 南雄市利民肉联厂 | 8071 | 韶关市供销合作社 | 年底前 |
| 12 | 梅州 | 兴宁市农业生产资料公司 | 9605 | 梅州市供销合作社 | 年底前 |
| 13 | 惠州 | 博罗县农业生产资料公司 | 8791 | 惠州市供销合作社 | 年底前 |
| 14 | 湛江 | 廉江市农业生产资料公司 | 8134 | 湛江市供销合作社 | 年底前 |
| 15 | 茂名 | 茂名市农丰复合肥厂 | 7985 | 茂名市供销合作社 | 年底前 |
| 16 | 肇庆 | 怀集县农业生产资料公司 | 8910 | 肇庆市供销合作社 | 年底前 |
| 17 | 揭阳 | 普宁市农业生产资料公司 | 8252 | 揭阳市供销合作社 | 年底前 |

附表2

| 2013年大型物流基地建设工作分解表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基地名称 | 责任主体 | 完成期限 |
| 1 | 清远农资化工物流基地 | 广东天禾农资股份有限公司 | 年底前完成项目征地工作并正式启动施工。 |
| 2 | 鹤山再生塑料综合利用基地 | 广东天保再生资源发展有限公司 | 第一季度完成租户清理整顿；年底前基本完成基础设施建设。 |
| 3 | 白云农副产品冷链物流中心 | 广东新供销天润农产品有限公司 | 上半年投入使用 |
| 4 | 广州东江农产品冷链物流配送中心 | 广东新供销天业农产品有限公司 | 年底前完成一期工程 |
| 5 | 粤西大型鲜活农产品交易中心 | 茂名市供销合作社 | 年底前完成项目征地工作，基本完成土建工程。 |

附表3

| 2013年区域物流配送中心建设工作分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 数量 （个） | 配送中心名称 | 责任主体 | 完成 期限 |
| 合计 |  | 40 |  |  |  |
| 1 | 广州 | 5 | 广东新供销天润白云农副产品冷链物流中心 | 广东新供销天润农产品有限公司 | 年底前 |
| 2 |  |  | 广东新供销商贸七星岗配送中心 | 广东新供销商贸连锁股份有限公司 | 年底前 |
| 3 |  |  | 广州新供销商贸嘉禾冷链物流配送中心 |  | 年底前 |
| 4 |  |  | 番禺石基冷链物流配送中心 | 广州市供销合作社 | 年底前 |
| 5 |  |  | 从化果兴冷链物流配送中心 |  | 年底前 |
| 6 | 珠海 | 1 | 珠海雄利农副产品冷链物流配送中心 | 珠海市供销合作社 | 年底前 |
| 7 | 汕头 | 1 | 汕头新供销天润农副产品配送中心 | 广东新供销天润农产品有限公司 | 年底前 |
| 8 | 佛山 | 1 | 顺客隆农副产品和日用消费品配送中心 | 佛山市供销合作社 | 年底前 |
| 9 | 韶关 | 2 | 新丰康绿冷链物流配送中心 | 韶关市供销合作社 | 年底前 |
| 10 |  |  | 翁源农副产品配送中心 |  | 年底前 |
| 11 | 河源 | 3 | 东源供销贸易配送中心 | 河源市供销合作社 | 年底前 |
| 12 |  |  | 龙川农友农产品配送中心 |  | 年底前 |
| 13 |  |  | 连平忠信果菜副食配送中心 |  | 年底前 |
| 14 | 梅州 | 3 | 大埔宏森日用消费品配送中心 | 梅州市供销合作社 | 年底前 |
| 15 |  |  | 兴宁土产农副产品配送中心 |  | 年底前 |
| 16 |  |  | 蕉岭供销农副产品配送中心 |  | 年底前 |
| 17 | 惠州 | 2 | 惠城供销盈通农贸配送中心 | 惠州市供销合作社 | 年底前 |
| 18 |  |  | 惠东铁冲农产品生产加工冷藏配送中心 |  | 年底前 |
| 19 | 汕尾 | 2 | 城区得壹水产冷链物流配送中心 | 汕尾市供销合作社 | 年底前 |
| 20 |  |  | 陆丰跨越农副产品加工冷藏配送中心 |  | 年底前 |
| 21 | 东莞 | 2 | 新供销合和冷链物流配送中心 | 东莞市供销合作社 | 年底前 |
| 22 |  |  | 谢岗蔬菜冷链物流配送中心 |  | 年底前 |
| 23 | 江门 | 4 | 江门新供销天润农副产品配送中心 | 广东新供销天润农产品有限公司 | 年底前 |
| 24 |  |  | 开平新供销日用消费品配送中心 | 广东新供销商贸连锁股份有限公司 | 年底前 |
| 25 |  |  | 江门时尚空调配送中心 | 江门市供销合作社 | 年底前 |
| 26 |  |  | 台山天润农产品交易市场 |  | 年底前 |
| 27 | 阳江 | 1 | 阳江供销冷链物流配送中心 | 阳江市供销合作社 | 年底前 |
| 28 | 湛江 | 3 | 徐闻新供销天润农副产品配送中心 | 广东新供销天润农产品有限公司 | 年底前 |
| 29 |  |  | 廉江新供销天润农副产品配送中心 |  | 年底前 |
| 30 |  |  | 遂溪农副产品配送中心 | 湛江市供销合作社 | 年底前 |
| 序号 | 地区 | 数量 （个） | 配送中心名称 | 责任主体 | 完成 期限 |
| 31 | 茂名 | 1 | 电白金大地果蔬冷藏保鲜物流中心 | 茂名市供销合作社 | 年底前 |
| 32 | 肇庆 | 3 | 肇庆新供销天润农副产品配送中心 | 广东新供销天润农产品有限公司 | 年底前 |
| 33 |  |  | 德庆绿环柑桔冷藏配送中心 | 肇庆市供销合作社 | 年底前 |
| 34 |  |  | 鼎湖威龙农副产品配送中心 |  | 年底前 |
| 35 | 清远 | 2 | 佛冈供联农贸市场 | 清远市供销合作社 | 年底前 |
| 36 |  |  | 连州连供日用消费品配送中心 |  | 年底前 |
| 37 | 潮州 | 2 | 潮安磷溪农副产品配送中心 | 潮州市供销合作社 | 年底前 |
| 38 |  |  | 饶平新丰农副产品配送中心 |  | 年底前 |
| 39 | 云浮 | 2 | 云浮新供销天润农副产品配送中心 | 广东新供销天润农产品有限公司 | 年底前 |
| 40 |  |  | 郁南副食品冷链物流配送中心 | 云浮市供销合作社 | 年底前 |

附表4

第一批29个试点县区省市县共建新网工程工作分解表

| 试点 区域 |  | 试点 县区 | 参与共建的省社 直属企业 | 网络建设 重点 | 完成 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠三角 | 广州 | 花都区 | 新供销商贸、广东天保、新供销天润 | 日用消费品、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  |  | 番禺区 | 新供销商贸、新供销天润、天成置业、新供销丰业 | 日用消费品、农副产品、粮油、文化产业 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  |  | 从化市 | 广东天禾、新供销商贸、新供销天润、新供销丰业 | 农资、日用消费品、农副产品、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  |  | 增城市 | 广东天禾、新供销商贸、广东天保、新供销天润、新供销丰业 | 农资、日用消费品、农副产品、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  | 深圳 | 宝安区 | 粤合控股、广东天保、新供销天润 | 再生资源、粮油、综合经营 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  | 珠海 | 斗门区 | 粤合控股、广东天禾、新供销商贸、新供销天润、天成置业 | 农资、日用消费品、粮油、综合经营、文化产业 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  | 佛山 | 禅城区 | 新供销商贸、广东天保、新供销天润 | 日用消费品、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  | 惠州 | 惠东县 | 广东天禾、广东天保、新供销天润 | 农资、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  | 东莞 | 茶山镇 | 新供销商贸、新供销天润 | 日用消费品、粮油 | 年底前 |
|  |  | 常平镇 | 新供销商贸、新供销天润 | 日用消费品、粮油 | 年底前 |
|  | 中山 | 坦背镇 | 新供销商贸、广东天保、新供销天润 | 日用消费品、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  | 江门 | 台山市 | 广东天禾、新供销商贸、新供销天润 | 农资、日用消费品、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  |  | 新会区 | 广东天禾、新供销商贸、广东天保、新供销天润 | 农资、日用消费品、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  | 肇庆 | 德庆县 | 广东天禾、广东天保、新供销天润 | 农资、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
| 试点 区域 |  | 试点 县区 | 参与共建的省社 直属企业 | 网络建设 重点 | 完成 期限 |
| 粤西 | 阳江 | 阳春市 | 广东天禾、广东天保、新供销天润 | 农资、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  | 茂名 | 信宜市 | 广东天禾、新供销商贸、广东天保、新供销天润 | 农资、日用消费品、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  | 湛江 | 徐闻县 | 粤合控股、广东天禾、广东天保、新供销天润 | 农资、再生资源、粮油、综合经营 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  |  | 廉江市 | 新供销商贸、新供销天润 | 日用消费品、粮油 | 年底前 |
| 粤东 | 汕头 | 市辖区 | 新供销商贸、广东天保、新供销天润 | 日用消费品、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  | 汕尾 | 海丰县 | 广东天禾、广东天保、新供销天润 | 农资、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  | 潮州 | 潮安县 | 广东天禾、广东天保、新供销天润 | 农资、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  | 揭阳 | 市辖区 | 广东天禾、新供销商贸、广东天保、新供销天润 | 农资、日用消费品、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  |  | 普宁市 | 新供销商贸、广东天保、新供销天润 | 日用消费品、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
| 山区 | 韶关 | 南雄市 | 广东天禾、广东天保、新供销天润 | 农资、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  | 河源 | 龙川县 | 广东天禾、广东天保、新供销天润 | 农资、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  | 梅州 | 大埔县 | 广东天禾、新供销商贸、广东天保、新供销天润 | 农资、日用消费品、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  | 清远 | 佛冈县 | 广东天禾、广东天保、新供销天润 | 农资、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  |  | 连州市 | 新供销商贸、新供销天润、新供销丰业 | 日用消费品、农副产品、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |
|  | 云浮 | 新兴县 | 广东天禾、新供销商贸、广东天保、新供销天润 | 农资、日用消费品、再生资源、粮油 | 年底前完成两个以上网络建设 |

附表5

| 2013年全省系统销售总额和非“四大板块”营业额任务分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 单位 | 销售总额 |  | 非“四大板块”营业额 |  | 完成期限 |
|  | 数值 （万元） | 增速 （%） | 数值 （万元） | 增速 （%） |  |
| 全省合计 | 5800000 | 15 | 500000 | 32 | 年底前 |
| 地市社小计 | 4260000 | 13 | 355000 | 15 | 年底前 |
| 广州市 | 455000 | 10 | 89200 | 17 | 年底前 |
| 深圳市 | 8000 | 5 | 6600 | 37 | 年底前 |
| 珠海市 | 32000 | 20 | 3350 | 9 | 年底前 |
| 汕头市 | 140000 | 5 | 7000 | 32 | 年底前 |
| 佛山市 | 369000 | 5 | 91700 | 14 | 年底前 |
| 韶关市 | 100000 | 15 | 1200 | 13 | 年底前 |
| 河源市 | 140000 | 20 | 800 | 13 | 年底前 |
| 梅州市 | 297000 | 15 | 270 | 17 | 年底前 |
| 惠州市 | 273000 | 18 | 1000 | 19 | 年底前 |
| 汕尾市 | 70000 | 15 | 750 | 56 | 年底前 |
| 东莞市 | 475000 | 15 | 132000 | 12 | 年底前 |
| 中山市 | 17000 | 10 | 7030 | 6 | 年底前 |
| 江门市 | 275000 | 15 | 7320 | 40 | 年底前 |
| 阳江市 | 75000 | 15 | 330 | 11 | 年底前 |
| 湛江市 | 355000 | 10 | 2000 | 22 | 年底前 |
| 茂名市 | 426000 | 10 | 630 | 41 | 年底前 |
| 肇庆市 | 250000 | 10 | 1360 | 45 | 年底前 |
| 清远市 | 250000 | 20 | 240 | 52 | 年底前 |
| 潮州市 | 80000 | 10 | 420 | 12 | 年底前 |
| 揭阳市 | 130000 | 15 | 800 | 25 | 年底前 |
| 云浮市 | 43000 | 15 | 1000 | 74 | 年底前 |
| 省社直属企业小计 | 1540000 | 21 | 145000 | 104 | 年底前 |
| 粤合 | 440000 | 30 | 138800 | 112 | 年底前 |
| 天禾 | 730000 | 10 | 3200 | 25 | 年底前 |
| 新供销 | 35000 | 30 |  |  | 年底前 |
| 天保 | 240000 | 30 | 1450 | 28 | 年底前 |
| 天润 | 80000 | 40 | 550 | 20 | 年底前 |
| 天业 | 10000 | 净增 | 500 | 净增 | 年底前 |
| 天成 | 5000 | 190 | 500 | 持平 | 年底前 |

注：非“四大板块”营业额指剔除农资、日用消费品、农副产品和再生资源以外的行业的营业额，主要包含服务业、仓储运输业、房地产开发业、资产经营和其它经营等行业的营业额。

附表6

| 广东省供销合作社系统产销对接连锁终端建设规划表 单位：家 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位 | 2013年新增 | 完成期限 |
| 全省 | 500 | 年底前 |
| 珠三角 | 225 | 年底前 |
| 广州 | 50 | 年底前 |
| 珠海 | 15 | 年底前 |
| 佛山 | 20 | 年底前 |
| 惠州 | 20 | 年底前 |
| 东莞 | 30 | 年底前 |
| 中山 | 25 | 年底前 |
| 江门 | 20 | 年底前 |
| 肇庆 | 20 | 年底前 |
| 宝安区 | 15 | 年底前 |
| 龙岗区 | 10 | 年底前 |
| 东翼 | 85 | 年底前 |
| 汕头 | 25 | 年底前 |
| 汕尾 | 20 | 年底前 |
| 潮州 | 20 | 年底前 |
| 揭阳 | 20 | 年底前 |
| 西翼 | 85 | 年底前 |
| 阳江 | 20 | 年底前 |
| 湛江 | 35 | 年底前 |
| 茂名 | 30 | 年底前 |
| 山区 | 105 | 年底前 |
| 韶关 | 30 | 年底前 |
| 河源 | 15 | 年底前 |
| 梅州 | 20 | 年底前 |
| 清远 | 20 | 年底前 |
| 云浮 | 20 | 年底前 |
| 注：各市规划数含省市县共建数，省社直属公司直营店数据列入所在市。 |  |  |